## PTIE
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
[9 empty] | EJERCICIO FISCAL: | [6 empty] | 2025
U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
PROMOCIÓN | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Designar a un Enlace de la instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Oficio de designación | 1 | 2025-05-19 | 2025-07-08
Tomar la Capacitación diseñada por la Instancia Normativa | Enlace | Capacitación tomada | 1 | 2025-06-09 | 2025-07-04
Acordar el Programa de Trabajo de la Instancia ejecutora | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora | 1 | 2025-07-01 | 2025-09-26
OPERACIÓN
Elaborar Materiales de Difusión de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Materiales de difusión de la Instancia Ejecutora | 1 | 2025-08-04 | 2025-09-05
Elaborar Materiales de Capacitación de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación de la Instancia Ejecutora | 1 | 2025-08-04 | 2025-09-05
Promover la Constitución de Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Comité constituido | 1 | 2025-08-18 | 2025-11-14
Entregar Materiales de Difusión y Capacitación | Instancia Ejecutora | Evidencia de entrega de materiales | 1 | 2025-08-18 | 2025-11-14
Realizar Capacitación del Comité | Instancia Ejecutora | capacitación realizada | 1 | 2025-08-18 | 2025-11-14
Realizar Reuniones con las personas beneficiadas e integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora/Comité | reuniones realizadas | 3 | 2025-08-18 | 2025-12-31
Recopilación de Informe final de Contraloría Social | Instancia Ejecutora/Comité | informe recopilado | 1 | 2025-11-17 | 2025-12-31
SEGUIMIENTO
Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PTIE) en el SICS | Instancia Ejecutora | Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora registrado | 1 | 2025-07-01 | 2025-09-29
Registro de Materiales de Difusión de la Instancia ejecutora en el SICS | Instancia Ejecutora | Materiales de Difusión registrados | 1 | 2025-08-04 | 2025-12-31
Registrar distribución de Materiales de Difusión en el SICS | Instancia Ejecutora | Materiales de Difusión distribuidos | 3 | 2025-08-04 | 2025-12-31
Registro de Materiales de Capacitación de la Instancia Ejecutora | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación registrados | 1 | 2025-08-04 | 2025-12-31
Registrar distribución de Materiales de Capacitación | Instancia Ejecutora | Materiales de Capacitación distribuidos | 3 | 2025-08-04 | 2025-12-31
Registro de beneficios vigilados | Instancia Ejecutora | Beneficio Registrado | 1 | 2025-08-04 | 2025-09-29
Registro de los comités de Contraloría Social Constituidos | Instancia Ejecutora | Comité de CS registrado | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-31
Registro de Eventos de Capacitación dirigidos a los comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Eventos de Capacitación registrados | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-31
Registro de Eventos de Asesoría dirigidos a los comités de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Evento de Asesoría registrados | 1 | 2025-09-01 | 2025-12-31
Registro de reuniones con beneficiarios | Instancia Ejecutora | Reuniones registradas | 3 | 2025-09-01 | 2025-12-31
Registro de informes de Comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Informes de Comité de CS registrados | 1 | 2025-11-17 | 2025-12-31
Note on D10: En esta columna, ingresar datos numéricos enteros de acuerdo a las metas de las actividades enlistadas.
Note on E10: Indicar la fecha de inicio de ejecución de la actividad. No es posible una fecha mayor al ejercicio fiscal.
Note on F10: Indicar la fecha de término de ejecución de la actividad. No es posible una fecha mayor al ejercicio fiscal.
Note on G10: Establecer la calendarización, sombreando las semanas necesarias de acuerdo a la fecha inicio y fecha fin
LOGO DE LA UNIVERSIDAD
NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD